| DỰ THẢO DỰ THẢO BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | Hà Nội, ngày tháng năm 2026 |

BẢN SO SÁNH DỰ THẢO THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ; CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRỰC TUYẾN VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ VỚI THÔNG TƯ SỐ 05/2023/TT-BKHĐT NGÀY 30/6/2023 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

| STT | Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT | Dự thảo Thông tư thay thế | Giải trình |
| --- | --- | --- | --- |
|  | THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ; CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRỰC TUYẾN VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC | THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ; CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRỰC TUYẾN VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ | Sửa đổi tên hệ thống theo đúng quy định tại Điều 95 Nghị định số 19/2026/NĐ-CP. |
| 1 | Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định về: 1. Các mẫu báo cáo về hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư (sau đây gọi tắt là Nghị định số 29/2021/NĐ-CP), trừ các dự án đầu tư ra nước ngoài. Các dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thực hiện các mẫu báo cáo theo thông tư này; những vấn đề khác biệt do đặc thù của việc sử dụng nguồn vốn này, thực hiện theo quy định của pháp luật về sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. | Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định về: 1. Các mẫu báo cáo về hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định của Nghị định số 19/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư (sau đây gọi tắt là Nghị định số 19/2026/NĐ-CP), trừ các dự án đầu tư ra nước ngoài. Các dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thực hiện các mẫu báo cáo theo thông tư này; những vấn đề khác biệt do đặc thù của việc sử dụng nguồn vốn này, thực hiện theo quy định của pháp luật về sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. | Sửa đổi, cập nhật Nghị định số 19/2026/NĐ-CP. |
|  | 2. Chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ để thực hiện giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước. | 2. Chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ để thực hiện giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư | Sửa đổi tên hệ thống theo đúng quy định tại Điều 95 Nghị định số 19/2026/NĐ-CP. |
| 2 | Điều 2. Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc lập và báo cáo về hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư. | Giữ nguyên |  |
| 3 | Điều 3. Giải thích từ ngữ |  |  |
|  | 1. Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là Hệ thống) là hệ thống để cập nhật, lưu trữ thông tin, giám sát, đánh giá, phân tích, công khai thông tin theo quy định về các chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước trên toàn quốc. Hệ thống bao gồm các thành phần: a) Cổng thông tin quốc gia về giám sát, đánh giá đầu tư là trang thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư nhằm công khai minh bạch thông tin đầu tư sử dụng vốn nhà nước theo quy định tại Điều 14 Luật Đầu tư công; b) Hệ thống thông tin nghiệp vụ là Hệ thống để các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư sử dụng vốn nhà nước sử dụng tài khoản do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp thực hiện các nghiệp vụ về giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định; c) Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bao gồm: hệ thống mạng, máy chủ, bảo mật, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng. | 1. Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư (sau đây gọi tắt là Hệ thống) là hệ thống để cập nhật, lưu trữ thông tin, giám sát, đánh giá, phân tích, công khai thông tin theo quy định về các chương trình, dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức công tư (sau đây gọi tắt là PPP), dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư trên toàn quốc. Hệ thống bao gồm các thành phần: a) Cổng thông tin quốc gia về giám sát, đánh giá đầu tư là trang thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư nhằm công khai minh bạch thông tin đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công, PPP và đầu tư; b) Hệ thống thông tin nghiệp vụ là Hệ thống để các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư sử dụng tài khoản do Bộ Tài chính cấp thực hiện các nghiệp vụ về giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định; c) Các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bao gồm: hệ thống mạng, máy chủ, bảo mật, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng. | Sửa đổi tên hệ thống theo đúng quy định tại Điều 95 Nghị định số 19/2026/NĐ-CP; đồng thời, bổ sung đầy đủ nội dung theo đúng phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Thông tư này. |
|  | 2. Chữ ký số sử dụng trong Hệ thống thông tin nghiệp vụ: là chữ ký số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. | Giữ nguyên |  |
|  | 3. Hệ thống đăng ký tài khoản là Hệ thống để các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư sử dụng vốn nhà nước đăng ký tài khoản truy cập vào Hệ thống thông tin nghiệp vụ (tại địa chỉ https://taikhoan.mpi.gov.vn). | 3. Hệ thống quản lý tài khoản là Hệ thống để các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư đăng ký tài khoản truy cập vào Hệ thống thông tin nghiệp vụ (tại địa chỉ https://taikhoan.mof.gov.vn). | Cập nhật địa chỉ https://taikhoan.mof.gov.vn |
|  | 4. Số liệu giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư: là số liệu theo 08 phụ biểu Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. | 4. Số liệu về giám sát, đánh giá đầu tư, tổng thể đầu tư là các số liệu theo 17 phụ biểu kèm theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. | Cập nhật số lượng phụ biểu |
|  | Chương II MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ; CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRỰC TUYẾN VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC | Chương II MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ; CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRỰC TUYẾN VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC |  |
|  | Mục 1. MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ | Mục 1. MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ |  |
|  | Điều 4. Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 1. Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư cả năm: Mẫu số 01: Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư cả năm. | Giữ nguyên | Sửa đổi mẫu báo cáo tại Phụ lục ban hành kèm theo |
|  | 2. Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư công và dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, bao gồm: a) Mẫu số 02: Báo cáo đánh giá ban đầu; b) Mẫu số 03: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư (6 tháng, cả năm); c) Mẫu số 04: Báo cáo đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn; d) Mẫu số 05: Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư; đ) Mẫu số 06: Báo cáo đánh giá đột xuất; e) Mẫu số 07: Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư; g) Mẫu số 08: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác, vận hành (6 tháng, cả năm); h) Mẫu số 09: Báo cáo đánh giá tác động; đ) Mẫu số 10: Báo cáo tổng hợp công tác giám sát, đánh giá các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý trong năm. | 2. Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư công và dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, bao gồm: a) Mẫu số 02: Báo cáo đánh giá ban đầu; b) Mẫu số 03: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư (hằng quý, 6 tháng, cả năm); c) Mẫu số 04: Báo cáo đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn; d) Mẫu số 05: Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư; đ) Mẫu số 06: Báo cáo đánh giá đột xuất; e) Mẫu số 07: Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư; g) Mẫu số 08: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác, vận hành (cả năm); h) Mẫu số 09: Báo cáo đánh giá tác động; đ) Mẫu số 10: Báo cáo tổng hợp công tác giám sát, đánh giá các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý trong năm. | Cập nhật báo cáo giám sát, đánh giá hằng quý; Sửa đổi mẫu báo cáo tại Phụ lục ban hành kèm theo. |
|  | 3. Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, bao gồm: a) Mẫu số 11: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư (6 tháng, cả năm); b) Mẫu số 12: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác, vận hành (6 tháng, cả năm). c) Mẫu Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư thực hiện theo Mẫu số 05 quy định tại điểm d khoản 2 Điều này; d) Mẫu Báo cáo đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn, đánh giá kết thúc và đánh giá tác động thực hiện theo các mẫu tương ứng quy định tại khoản 2 Điều này. | Giữ nguyên | Sửa đổi mẫu báo cáo tại Phụ lục ban hành kèm theo |
|  | 4. Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác, bao gồm: a) Mẫu số 13: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư (6 tháng, cả năm); b) Mẫu số 14: Báo cáo đánh giá đột xuất; c) Mẫu số 15: Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư; d) Mẫu số 16: Báo cáo đánh giá kết thúc; đ) Mẫu số 17: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác, vận hành (6 tháng, cả năm); e) Mẫu số 18: Báo cáo đánh giá tác động. | Giữ nguyên | Sửa đổi mẫu báo cáo tại Phụ lục ban hành kèm theo |
|  | 5. Mẫu báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng: Mẫu số 19: Báo cáo tình hình giám sát đầu tư của cộng đồng. | Giữ nguyên | Sửa đổi mẫu báo cáo tại Phụ lục ban hành kèm theo |
|  | 6. Đối với các dự án có sử dụng nhiều nguồn vốn, trong đó có nguồn vốn nhà nước, các mẫu biểu và chế độ báo cáo thực hiện theo quy định đối với dự án đầu tư công và dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công. Riêng các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư có sử dụng vốn nhà nước, thực hiện các mẫu biểu theo quy định tại khoản 3 Điều này. | Giữ nguyên | Sửa đổi mẫu báo cáo tại Phụ lục ban hành kèm theo |
|  | 7. Trong các mẫu trên đây, những chữ in nghiêng là các nội dung mang tính hướng dẫn và sẽ được người sử dụng cụ thể hóa căn cứ vào tình hình thực tế. | Giữ nguyên | Sửa đổi mẫu báo cáo tại Phụ lục ban hành kèm theo |
|  | Mục 2. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRỰC TUYẾN VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC | ## Mục 2. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRỰC TUYẾN VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ |  |
|  | Điều 5. Quy định về cập nhật thông tin, báo cáo của chủ đầu tư, chủ dự án thành phần | ### Điều 5. Quy định về cập nhật thông tin, số liệu, chế độ báo của chủ đầu tư, chủ dự án thành phần chương trình, dự án đầu tư công |  |
|  | 1. Khi chương trình, dự án được phê duyệt đầu tư: Cập nhật thông tin chương trình, dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định đầu tư vào Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư. | ### 1. Khi chương trình, dự án được phê duyệt đầu tư: Cập nhật thông tin chương trình, dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định đầu tư vào Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được quyết định đầu tư. |  |
|  | 2. Trong quá trình thực hiện: a) Khi có điều chỉnh hoặc phát sinh những nội dung quy định tại điểm b khoản 4 Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP thì phải cập nhật các thông tin thay đổi vào Hệ thống chậm nhất là 07 ngày làm việc kể từ khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt những nội dung điều chỉnh hoặc phát sinh. b) Định kỳ vào ngày 25 hằng tháng cập nhật các thông tin về: giá trị khối lượng thực hiện tại hiện trường và giá trị giải ngân; hình ảnh hoặc phim về hiện trạng thi công tại hiện trường đối với các dự án có cấu phần xây dựng. 3. Khi kết thúc chương trình, dự án: thực hiện cập nhật thông tin quyết toán dự án theo Quyết định phê duyệt quyết toán trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt quyết toán. | 2. Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư, chủ dự án thành phần chương trình, dự án đầu tư công thực hiện: a) Định kỳ cập nhật thông tin, số liệu sau vào 25 hằng tháng trên Hệ thống: giá trị khối lượng hoàn thành; giá trị giải ngân. b) Định kỳ tổng hợp, cập nhật thông tin, số liệu và lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư hằng quý, 6 tháng vào ngày 10 tháng đầu tiên của quý sau quý báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, cơ quan chủ quản trên Hệ thống. Số liệu báo cáo hằng quý tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 hoặc 31 tháng thứ ba của quý báo cáo. Số liệu báo cáo 6 tháng tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6 của năm báo cáo. c) Định kỳ tổng hợp, cập nhật thông tin, số liệu và lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư cả năm vào ngày 10 tháng 02 năm sau năm báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, cơ quan chủ quản, đơn vị đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên Hệ thống. Số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo. Riêng số liệu về giá trị giải ngân vốn kế hoạch tính đến hết ngày 31 tháng 01 của năm sau năm kế hoạch. d) Cập nhật thông tin, số liệu trên Hệ thống chậm nhất là 07 ngày làm việc kể từ khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt những nội dung điều chỉnh hoặc phát sinh những nội dung sau: Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án; Phê duyệt điều chỉnh dự án, dự án thành phần; Phê duyệt điều chỉnh Thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Phê duyệt, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch, kết quả lựa chọn nhà thầu; Hợp đồng, điều chỉnh hợp đồng; Kế hoạch vốn được cấp; Giá trị nghiệm thu, giá trị giải ngân; Thông tin về kiểm tra, đánh giá; Báo cáo giám sát, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền. Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư gửi cơ quan có thẩm quyền trên Hệ thống trước khi trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh chương trình, dự án, dự án thành phần. đ) Khi kết thúc chương trình, dự án, dự án thành phần: thực hiện cập nhật thông tin quyết toán dự án theo Quyết định phê duyệt quyết toán trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt quyết toán và lập báo cáo đánh giá kết thúc gửi cơ quan có thẩm quyền trên Hệ thống. | Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 94 Nghị định số 19/2026/NĐ-CP. Thời hạn theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều này. |
|  |  | 3. Trong quá trình khai thác, vận hành, chủ sử dụng dự án, dự án thành phần tổng hợp thông tin, số liệu và lập báo cáo giám sát, đánh giá tình hình khai thác, vận hành cả năm vào ngày 10 tháng 02 năm sau năm báo cáo và báo cáo đánh giá tác động gửi cơ quan chủ quản, đơn vị đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên Hệ thống. Số liệu báo cáo tính từ khi đưa dự án vào khai thác, vận hành đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo. |  |
|  |  | ### Điều 6. Quy định về cập nhật thông tin, số liệu, chế độ báo cáo dự án PPP, dự án thành phần thực hiện theo phương thức PPP 1. Cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan ký kết hợp đồng phải cập nhật thông tin về dự án, dự án thành phần theo quyết định đầu tư, kết quả phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư vào Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. 2. Nhà đầu tư được lựa chọn hoặc doanh nghiệp dự án phải cập nhật thông tin dự án theo hợp đồng kèm theo các tài liệu pháp lý có liên quan vào Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền ký kết hợp đồng. 3. Trong quá trình thực hiện dự án, dự án thành phần, nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự án thực hiện: a) Định kỳ tổng hợp, cập nhật thông tin, số liệu và lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 06 tháng vào ngày 10 tháng 7 hằng năm gửi cơ quan ký kết hợp đồng dự án, cơ quan quản lý nhà nước về PPP trên Hệ thống. Số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6 của năm báo cáo. b) Định kỳ tổng hợp, cập nhật thông tin, số liệu và lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư cả năm vào ngày 10 tháng 02 năm sau năm báo cáo gửi cơ quan ký kết hợp đồng dự án, cơ quan quản lý nhà nước về PPP, đơn vị đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên Hệ thống. Số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo. c) Cập nhật thông tin, số liệu trên Hệ thống chậm nhất là 07 ngày làm việc kể từ khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt những nội dung điều chỉnh hoặc phát sinh những nội dung sau: Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Phê duyệt điều chỉnh dự án, dự án thành phần; Phê duyệt, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch, kết quả lựa chọn nhà thầu; Hợp đồng, điều chỉnh hợp đồng; Kế hoạch vốn được cấp; Giá trị nghiệm thu, giá trị giải ngân; Thông tin về kiểm tra, đánh giá; Báo cáo giám sát, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền. Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư gửi cơ quan có thẩm quyền trên Hệ thống trước khi trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, dự án thành phần. d) Thực hiện cập nhật thông tin quyết toán dự án theo Quyết định phê duyệt quyết toán trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt quyết toán và lập báo cáo đánh giá kết thúc gửi cơ quan có thẩm quyền trên Hệ thống. | Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 94 Nghị định số 19/2026/NĐ-CP. Thời hạn theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều này. |
|  |  | 4. Trong quá trình khai thác, vận hành dự án, dự án thành phần, nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự án định kỳ tổng hợp thông tin, số liệu và lập báo cáo giám sát, đánh giá tình hình khai thác, vận hành 6 tháng, cả năm vào ngày 10 tháng 7 hằng năm, ngày 10 tháng 02 năm sau năm báo cáo và báo cáo đánh giá tác động gửi cơ quan ký kết hợp đồng dự án, cơ quan quản lý nhà nước về PPP, đơn vị đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên Hệ thống. Số liệu báo cáo tính từ khi đưa dự án vào khai thác, vận hành đến hết ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo. |  |
|  |  | ### Điều 7. Quy định về cập nhật thông tin, số liệu, chế độ báo cáo của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 1. Nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự án phải cập nhật thông tin dự án theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định lựa chọn nhà đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kèm theo các tài liệu pháp lý có liên quan vào Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư hoặc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 2. Trong quá trình thực hiện, nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự án thực hiện: a) Định kỳ tổng hợp, cập nhật thông tin, số liệu và lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư hằng quý vào ngày 10 tháng đầu tiên của quý sau quý báo cáo gửi cơ quan chủ quản, người có thẩm quyền quyết định đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư trên Hệ thống. Số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 hoặc 31 tháng thứ ba của quý báo cáo. b) Định kỳ tổng hợp, cập nhật thông tin, số liệu và lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư cả năm vào ngày 10 tháng 02 năm sau năm báo cáo gửi cơ quan chủ quản, người có thẩm quyền quyết định đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên Hệ thống. Số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo. c) Cập nhật thông tin, số liệu trên Hệ thống chậm nhất là 07 ngày làm việc kể từ khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt những nội dung điều chỉnh hoặc phát sinh những nội dung sau: Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Phê duyệt điều chỉnh dự án, dự án thành phần; Phê duyệt, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (nếu có); Thông tin về kiểm tra, đánh giá; Báo cáo giám sát, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền. Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư gửi cơ quan có thẩm quyền trên Hệ thống trước khi trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, dự án thành phần. d) Khi kết thúc chương trình, dự án: thực hiện cập nhật thông tin quyết toán dự án theo Quyết định phê duyệt quyết toán trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt quyết toán và lập báo cáo đánh giá kết thúc gửi cơ quan có thẩm quyền trên Hệ thống. | Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6, khoản 8 Điều 94 Nghị định số 19/2026/NĐ-CP; điểm a khoản 2 Điều 47 Luật Đầu tư. Thời hạn theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 94 Nghị định số 19/2026/NĐ-CP. |
|  |  | 3. Trong quá trình khai thác, vận hành dự án, nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự án định kỳ tổng hợp thông tin, số liệu và lập báo cáo giám sát, đánh giá tình hình khai thác, vận hành 6 tháng, cả năm vào ngày 10 tháng 7 hằng năm, ngày 10 tháng 02 năm sau năm báo cáo và báo cáo đánh giá tác động gửi cơ quan chủ quản, người có thẩm quyền quyết định đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên Hệ thống. Số liệu báo cáo tính từ khi đưa dự án vào khai thác, vận hành đến hết ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo. |  |
|  |  | ### Điều 8. Quy định về cập nhật thông tin, số liệu, chế độ báo cáo đối với dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công 1. Trường hợp dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công tại doanh nghiệp nhà nước, chủ đầu tư, nhà đầu tư thực hiện cập nhật thông tin, số liệu, chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 7 Thông tư này. 2. Trường hợp dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công khác, chủ đầu tư thực hiện cập nhật thông tin, số liệu, chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 5 Thông tư này. |  |
|  | 4. Thực hiện đăng tải các văn bản sau trên Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành, phát hành (văn bản đăng tải trên Hệ thống phải được quét màu văn bản gốc/bản chính hoặc là văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng Chính phủ), bao gồm: a) Quyết định/Chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có); b) Quyết định đầu tư, Quyết định đầu tư điều chỉnh (nếu có); c) Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; Quyết định điều chỉnh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (nếu có); d) Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Quyết định phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có); đ) Báo cáo kết quả đánh giá; e) Báo cáo kết quả kiểm tra; g) Báo cáo giám sát, đánh giá dự án theo quy định tại khoản 5 Điều này; h) Quyết định phê duyệt quyết toán. Ngoài những thông tin, báo cáo do chủ đầu tư, chủ dự án thành phần phải đăng tải theo quy định nói trên, khuyến khích các chủ đầu tư, chủ dự án thành phần đăng tải đầy đủ các văn bản theo các chức năng của Hệ thống thông tin nghiệp vụ. 5. Các báo cáo giám sát, đánh giá sau khi có đóng dấu hoặc có chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đăng tải lên Hệ thống thông tin nghiệp vụ bao gồm: a) Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 6 tháng, cả năm. Riêng báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư của chủ đầu tư, chủ dự án thành phần theo Phụ biểu 09 được tổng hợp từ thông tin trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ từ các hợp đồng của dự án thuộc phạm vi quản lý; b) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư; c) Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư; d) Báo cáo tổng hợp công tác giám sát, đánh giá hằng năm các chương trình, dự án đầu tư do mình quản lý. Thời hạn báo cáo theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP. |  | Khoản 2 Điều 10 dự thảo Thông tư |
|  | 6. Định kỳ hằng năm báo cáo số liệu giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ, bao gồm: a) Tổng hợp thông tin từ các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý đã có trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ; b) Rà soát, bổ sung thông tin báo cáo; c) Gửi báo cáo số liệu. Thời hạn báo cáo theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP. |  | Khoản 2 Điều 5 dự thảo Thông tư |
|  | 7. Việc cập nhật thông tin, báo cáo trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này thay thế cho việc báo cáo bằng văn bản giấy định kỳ của chủ đầu tư, chủ dự án thành phần theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP và Thông tư này. |  | Khoản 1 Điều 10 dự thảo Thông tư |
|  | 8. Chủ đầu tư, chủ dự án thành phần không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định tại Điều này sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 103 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP. |  | Khoản 3 Điều 10 dự thảo Thông tư |
|  | Điều 6. Quy định về báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước 1. Định kỳ hằng năm báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ, bao gồm: a) Rà soát, tổng hợp số liệu giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư từ số liệu trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ của các chủ đầu tư, chủ dự án thành phần trong phạm vi quản lý hoặc từ các cơ quan quản lý cấp dưới; b) Lập báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư theo Mẫu số 01 Thông tư này (kèm theo các phụ biểu 01, 02, 03.1, 03.2, 04, 05, 06, 07, 08 được tổng hợp từ số liệu trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ) và đăng tải báo cáo này vào Hệ thống thông tin nghiệp vụ. Khi báo cáo đăng tải đã được xác thực bằng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ thì không phải gửi thêm báo cáo bằng văn bản giấy cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP và Thông tư này. c) Thời hạn báo cáo thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 11 Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP. | ### Điều 9. Quy định về báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư của các Bộ, cơ quan ngành bộ, địa phương, doanh nghiệp nhà nước 1. Cơ quan đăng ký đầu tư: a) Định kỳ hằng quý tổng hợp thông tin, số liệu và lập báo cáo tình hình đầu tư (gồm: tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tình hình hoạt động của các dự án đầu tư) thuộc phạm vi quản lý gửi ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ trước ngày 20 tháng đầu tiên của quý sau quý báo cáo. b) Định kỳ hằng năm tổng hợp thông tin, số liệu từ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư theo Luật Đầu tư trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ; lập báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư theo Mẫu số 01 Thông tư này, gửi ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên Hệ thống trước ngày 15 tháng 2 năm sau năm báo cáo. 2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: a) Định kỳ hằng quý tổng hợp thông tin, số liệu và lập báo cáo tình hình đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư trên địa bàn vào ngày 20 tháng đầu tiên của quý sau quý báo cáo gửi các bộ, cơ quan ngang bộ trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ. b) Định kỳ hằng năm tổng hợp thông tin, số liệu tổng thể đầu tư trong phạm vi quản lý hoặc từ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của các chủ đầu tư, chủ dự án thành phần đầu tư công, chủ dự án thành phần đầu tư công, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế tham gia thực hiện dự án PPP; nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư theo Luật Đầu tư và các cơ quan quản lý cấp dưới trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ; lập báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư theo Mẫu số 01 Thông tư này, gửi Bộ Tài chính trên Hệ thống trước ngày 20 tháng 2 năm sau năm báo cáo. | Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 94 Nghị định số 19/2026/NĐ-CP; điểm b, c khoản 2 Điều 47 Luật Đầu tư. Thời hạn theo quy định tại điểm c khoản 11 Điều này. Nội dung báo cáo tình hình đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 101 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (đang dự thảo Nghị định thay thế). |
|  |  | 3. Bộ, cơ quan ngang Bộ: a) Định kỳ hằng quý tổng hợp thông tin, số liệu hoặc từ báo cáo tình hình đầu tư của các tỉnh, thành phố; lập báo cáo về hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư liên quan đến phạm vi quản lý vào ngày 25 tháng đầu tiên của quý sau quý báo cáo gửi Bộ Tài chính trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ. b) Định kỳ hằng năm tổng hợp thông tin, số liệu tổng thể đầu tư trong phạm vi quản lý hoặc từ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của các chủ đầu tư, chủ dự án thành phần đầu tư công, chủ dự án thành phần đầu tư công, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế tham gia thực hiện dự án PPP, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư theo Luật Đầu tư và các cơ quan quản lý cấp dưới trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ; lập báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư theo Mẫu số 01 Thông tư này, gửi Bộ Tài chính trên Hệ thống trước ngày 01 tháng 3 năm sau năm báo cáo. | Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 94 Nghị định số 19/2026/NĐ-CP; điểm d khoản 2 Điều 47 Luật Đầu tư. Thời hạn theo quy định tại điểm c khoản 11 Điều này. Nội dung báo cáo tình hình đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 101 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (đang dự thảo Nghị định thay thế). |
|  |  | 4. Trường hợp doanh nghiệp nhà nước là cơ quan chủ quản dự án đầu tư công thì định kỳ hằng năm lập báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư theo Mẫu số 01 Thông tư này, gửi Bộ Tài chính trên Hệ thống trước ngày 20 tháng 2 năm sau năm báo cáo. | Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 94 Nghị định số 19/2026/NĐ-CP. Thời hạn theo quy định tại điểm c khoản 11 Điều này. |
|  |  | 5. Khi báo cáo đăng tải đã được xác thực bằng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ thì không phải gửi thêm báo cáo bằng văn bản giấy cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 19/2026/NĐ-CP và Thông tư này. |  |
|  | 2. Sau khi Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của địa phương được phê duyệt, địa phương đăng tải toàn bộ danh mục và mức vốn bố trí cho từng chương trình, dự án đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ. | 6. Sau khi Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của địa phương được phê duyệt, địa phương đăng tải toàn bộ danh mục và mức vốn bố trí cho từng chương trình, dự án đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ. |  |
|  |  | ### Điều 10. Quy định về việc thực hiện cập nhật thông tin và báo cáo trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ về giám sát, đánh giá đầu tư 1. Việc cập nhật thông tin, báo cáo trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ theo quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8 Thông tư này thay thế cho việc báo cáo bằng văn bản giấy định kỳ của chủ đầu tư, nhà đầu tư, chủ dự án thành phần theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP và Thông tư này. Ngoài những thông tin, báo cáo do chủ đầu tư, nhà đầu tư, chủ dự án thành phần phải đăng tải theo các quy định nêu trên, khuyến khích các chủ đầu tư, nhà đầu tư, chủ dự án thành phần đăng tải đầy đủ các văn bản theo các chức năng của Hệ thống thông tin nghiệp vụ. | Chỉnh sửa khoản 7 Điều 5 Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT |
|  |  | 2. Các văn bản theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 95 Nghị định số 19/2026/NĐ-CP và các Điều 5, 6, 7, 8, 9 Thông tư này được đăng tải trên Hệ thống phải được quét màu văn bản gốc/bản chính hoặc là văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ. | Chỉnh sửa khoản 4, 5 Điều 5 Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT |
|  |  | 3. Chủ đầu tư, nhà đầu tư, chủ dự án thành phần không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định tại Điều này sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 19/2026/NĐ-CP. | Chỉnh sửa khoản 8 Điều 5 Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT |
|  | Điều 7. Quản lý tài khoản sử dụng | Điều 11. Quản lý tài khoản sử dụng |  |
|  | 1. Đăng ký tài khoản a) Trường hợp đã được cấp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ: Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://taikhoan.mpi.gov.vn b) Trường hợp chưa được cấp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ: Truy cập vào địa chỉ https://taikhoan.mpi.gov.vn, khai báo các thông tin liên quan của chủ chương trình, chủ dự án, sau đó thực hiện một trong hai cách sau: Cách 1: Liên hệ với cơ quan chủ quản để cơ quan chủ quản sử dụng tài khoản đã được cấp để xác nhận thông tin đăng ký. Cách 2: In Phiếu đăng ký tài khoản sau khi khai báo thông tin, lấy xác nhận của lãnh đạo đơn vị (ký tên, đóng dấu) và gửi bản quét màu Phiếu đăng ký về email dautucong@mpi.gov.vn. | Giữ nguyên |  |
|  | 2. Cấp tài khoản a) Đối với các tài khoản đăng ký theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này: Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cấp tài khoản trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành việc đăng ký. b) Đối với các tài khoản đăng ký theo Cách 1 quy định tại điểm b khoản 1 Điều này: Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cấp tài khoản trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi đơn vị chủ quản xác nhận thông tin đăng ký. c) Đối với các tài khoản đăng ký theo Cách 2 quy định tại điểm b khoản 1 Điều này: Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cấp tài khoản trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được email gửi Phiếu đăng ký. d) Tài khoản cấp mới được gửi qua thư điện tử hoặc số điện thoại di động đã khai báo. đ) Trong trường hợp người sử dụng có yêu cầu cấp lại mật khẩu, thông tin đã khai báo sẽ là cơ sở để Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp lại mật khẩu. | Giữ nguyên |  |
|  | 3. Xác thực tài khoản Hệ thống đăng ký tài khoản được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực thông tin cá nhân đăng ký tài khoản. | Giữ nguyên |  |
|  | 4. Thu hồi, khóa tài khoản a) Tài khoản được thu hồi khi có yêu cầu bằng văn bản hoặc thư điện tử có chữ ký số hoặc văn bản điện tử có chữ ký số của cơ quan chủ quản. b) Tài khoản bị khóa ngay khi được phát hiện đang sử dụng cho mục đích phá hủy dữ liệu, tấn công, dò quét Hệ thống. | Giữ nguyên |  |
|  | 5. Yêu cầu về bảo mật tài khoản a) Người sử dụng phải đổi mật khẩu ban đầu trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được tài khoản và định kỳ hằng quý phải đổi mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật. b) Không tiết lộ mật khẩu cho người khác không có trách nhiệm cập nhật trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ. Trường hợp thay đổi người sử dụng tài khoản, người tiếp nhận bàn giao tài khoản phải đổi lại mật khẩu và thay đổi thông tin người sử dụng tài khoản trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ. | Giữ nguyên |  |
|  | Điều 8. Trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ dự án thành phần 1. Cập nhật kịp thời, chính xác các thông tin, báo cáo theo quy định tại Điều 5 Thông tư này. | ### Điều 12. Trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà đầu tư, chủ dự án thành phần 1. Cập nhật kịp thời, chính xác các thông tin, báo cáo theo quy định tại Điều 4 Thông tư này và xác nhận dữ liệu đã cập nhật trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ đúng thời hạn theo quy định. | Sửa đổi, bổ sung đối tượng PPP, đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư |
|  | 2. Hằng quý, trước ngày 10 của tháng đầu quý tiếp theo (riêng quý IV là vào ngày 10 tháng 02 năm sau) phải xác nhận dữ liệu đã cập nhật trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ. | 2. Cập nhật thông tin, số liệu về đầu tư công hằng tháng, báo cáo tình hình đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư hằng quý, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng, cả năm theo quy định tại Điều 4 Thông tư này. | Sửa đổi theo quy định tại Điều 4 Thông tư này |
|  | 3. Chịu trách nhiệm về thông tin, dữ liệu đã nhập vào Hệ thống thông tin nghiệp vụ và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật trong trường hợp báo cáo, cung cấp thông tin không chính xác về tình hình thực hiện đầu tư trong phạm vi quản lý. | Giữ nguyên |  |
|  | 4. Cử cán bộ quản lý sử dụng tài khoản. Đôn đốc, giám sát việc thực hiện yêu cầu về bảo mật tài khoản của người sử dụng tài khoản theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Thông tư này. | Giữ nguyên |  |
|  | Điều 9. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước | Điều 13. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước |  |
|  | 1. Xác nhận thông tin đăng ký tài khoản của cơ quan cấp dưới hoặc chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư này. | Giữ nguyên |  |
|  | 2. Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư theo quy định tại Điều 6 Thông tư này. | 2. Báo cáo tình hình đầu tư, báo cáo về hoạt động đầu tư hằng quý, báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư hằng năm theo quy định tại Điều 5 Thông tư này. | Sửa đổi theo quy định tại Điều 9 Thông tư này |
|  | 3. Hằng quý, trước ngày 15 của tháng đầu quý tiếp theo (riêng quý IV là vào ngày 15 tháng 02 năm sau) phải xác nhận dữ liệu đã cập nhật trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ của các chương trình, dự án do các chủ dự án thành phần, chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý cập nhật trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ. | 3. Hằng tháng, trước ngày cuối cùng của tháng (riêng tháng 12 là vào ngày 15 tháng 02 năm sau) phải xác nhận dữ liệu đã cập nhật trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ của các chương trình, dự án đầu tư công thuộc phạm vi quản lý do các chủ đầu tư, chủ dự án thành phần cập nhật trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ. Hằng quý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 20 của tháng đầu quý tiếp theo (riêng quý IV là vào ngày 15 tháng 02 năm sau) phải xác nhận dữ liệu của các dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư do cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan đầu mối về giám sát, đánh giá đầu tư cấp tỉnh, các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế tham gia thực hiện dự án trên địa bàn cập nhật trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ. | Sửa đổi theo quy định tại Điều 5, 6, 7, 8 Thông tư này |
|  | 4. Đôn đốc, giám sát việc thực hiện quy định về cập nhật thông tin, báo cáo trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ của các cơ quan cấp dưới hoặc các chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý. | Giữ nguyên |  |
|  | 5. Cử cán bộ quản lý sử dụng tài khoản. Đôn đốc, giám sát việc thực hiện yêu cầu về bảo mật tài khoản của người sử dụng tài khoản theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Thông tư này. | Giữ nguyên |  |
|  | Điều 10. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Điều 14. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính |  |
|  | 1. Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số a) Xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống. b) Quản lý tài khoản sử dụng Hệ thống thông tin nghiệp vụ trên toàn quốc. c) Phối hợp đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc cập nhật thông tin, báo cáo trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ. d) Công khai tình hình sử dụng Hệ thống thông tin nghiệp vụ theo thời gian thực; công khai tình hình báo cáo trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ của các cơ quan và các thông tin khác theo quy định. đ) Đào tạo, hướng dẫn việc khai thác, sử dụng Hệ thống trên toàn quốc. | Giữ nguyên | Cập nhật tên đơn vị |
|  | 2. Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư a) Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ, bao gồm: - Tổng hợp thông tin từ số liệu giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ. - Đăng tải báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư hằng năm có đóng dấu hoặc có chữ ký số chuyên dùng Chính phủ lên Hệ thống thông tin nghiệp vụ. b) Chủ trì đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc cập nhật thông tin, báo cáo trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ. | Giữ nguyên |  |
|  | Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN |  |  |
|  | Điều 11. Tổ chức thực hiện 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2023. | Điều 15. Tổ chức thực hiện 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. |  |
|  | 2. Thông tư này thay thế Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư và Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước. | 2. Thông tư này thay thế Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước. |  |
|  | 3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn./. | 3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến về Bộ Tài chính để được hướng dẫn./. | Cập nhật tên Bộ |

4. Chủ chương trình, chủ đầu tư dự án đầu tư công lập và gửi người có thẩm quyền quyết định đầu tư, cơ quan chủ quản và đơn vị đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các loại báo cáo sau:

a) Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 6 tháng và cả năm;

b) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh chương trình, dự án;

c) Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc chương trình, dự án;

d) Báo cáo đánh giá chương trình, dự án đầu tư do mình tổ chức thực hiện;

đ) Báo cáo tổng hợp công tác giám sát, đánh giá hằng năm các chương trình, dự án đầu tư do mình quản lý.

5. Chủ sử dụng dự án đầu tư công lập và gửi người có thẩm quyền quyết định đầu tư, cơ quan đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các loại báo cáo sau:

a) Báo cáo giám sát, đánh giá tình hình khai thác, vận hành dự án hằng năm trong thời gian từ khi đưa dự án vào khai thác, vận hành đến khi có Báo cáo đánh giá tác động dự án;

b) Báo cáo đánh giá tác động dự án.

a) Chủ chương trình, chủ đầu tư và nhà đầu tư:

Gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo; số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6 của năm báo cáo;

Gửi báo cáo hằng năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau; số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo;

Gửi báo cáo trước khi trình điều chỉnh chương trình, dự án.

7. Nhà đầu tư thực hiện dự án PPP lập và gửi cơ quan ký kết hợp đồng dự án và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức đối tác công tư các loại báo cáo sau:

a) Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 6 tháng và cả năm;

b) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án;

c) Báo cáo đánh giá dự án đầu tư do mình tổ chức thực hiện.

a) Chủ chương trình, chủ đầu tư và nhà đầu tư:

Gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo; số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6 của năm báo cáo;

Gửi báo cáo hằng năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau; số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo;

Gửi báo cáo trước khi trình điều chỉnh chương trình, dự án.

6. Nhà đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công lập và gửi cơ quan chủ quản, người có thẩm quyền quyết định đầu tư và đơn vị đầu mối thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư các loại báo cáo sau:

a) Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 6 tháng và cả năm;

b) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án;

c) Báo cáo đánh giá dự án đầu tư do mình tổ chức thực hiện;

d) Báo cáo tổng hợp công tác giám sát, đánh giá hằng năm các chương trình, dự án đầu tư do mình quản lý.

8. Nhà đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác lập và gửi cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan đầu mối thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư của địa phương nơi thực hiện dự án đầu tư các loại báo cáo sau:

a) Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 6 tháng và cả năm;

b) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án;

c) Báo cáo đánh giá kết thúc (nếu có);

a) Hằng quý, hằng năm, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư, gồm các nội dung sau: vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường, các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động;

a) Chủ chương trình, chủ đầu tư và nhà đầu tư:

Gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo; số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6 của năm báo cáo;

Gửi báo cáo hằng năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau; số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo;

Gửi báo cáo trước khi trình điều chỉnh chương trình, dự án.

2. Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước lập và gửi Bộ Tài chính các loại báo cáo sau:

a) Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư hằng năm;

b) Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể hoạt động đầu tư ra nước ngoài hằng năm.

3. Cơ quan đăng ký đầu tư lập và gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư hằng năm.

b) Hằng quý, hằng năm, cơ quan đăng ký đầu tư báo cáo Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tình hình hoạt động của các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý;

c) Hằng quý, hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính về tình hình đầu tư trên địa bàn;

c) Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước: Gửi báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể hằng năm trước ngày 01 tháng 3 năm sau.

2. Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước lập và gửi Bộ Tài chính các loại báo cáo sau:

a) Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư hằng năm;

b) Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể hoạt động đầu tư ra nước ngoài hằng năm.

d) Hằng quý, hằng năm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo về hoạt động đầu tư liên quan đến phạm vi quản lý của ngành và gửi Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

c) Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước: Gửi báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể hằng năm trước ngày 01 tháng 3 năm sau.

2. Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước lập và gửi Bộ Tài chính các loại báo cáo sau:

a) Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư hằng năm;

b) Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể hoạt động đầu tư ra nước ngoài hằng năm.

c) Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước: Gửi báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể hằng năm trước ngày 01 tháng 3 năm sau.